## Sheet1
phương án cho giao diện tính thử cước | Chi tiết phương án | Input | Output | Estimate | Tổng time | Rủi ro | ưu điểm
Sử dụng Api(đã chốt TLNV và gửi TLGP) | - Tiến trình sử dụng 1 core Rating - Tính thử cước viết mới 1 core Rating dựa vào core của tiến trình | - Dựa vào các điều kiện để tìm kiếm trong DB để tính thử cước, chia thành 2 kiểu tính thử cước theo partner và tính thử cước theo file | - Theo partner: 1 bản ghi được thử cước và in ra màn hình '- Theo file: tối đa 2000 bản ghi được tính thử cước và output ra file | - Giải pháp: 24MD - BE: Viết mới core: đã code xong, đang test và fixbug, est: 23MD - FE: đã code xong, đang test và fixbug, est: 11.5MD Test: 24.5MD | 83MD | khi thay đổi core Rating thì cũng phải thay đổi tính thử cước | không phải test lại Rating
Sử dụng 1 core chung cho Tiến trình Rating và Giao diện tính thử cước | - Sửa core Tiến trình rating sau đó đóng gói thành thư viện và import vào project Tiện ích - Giao diện tính thử cước sẽ gọi lại core từ thư viện | File tính thử cước | File kết quả sau khi tính thử cước | - Update TLGP: 24MD - Sửa core rating: 25MD - Sửa màn hình tính thử cước(FE): 16.5MD - Tìm các vị trí Tương tác DB, update hàm tương tác DB: 14MD - Đánh giá các hàm code trung gian ảnh hưởng: 18.5MD - Test lại luồng tính cước: 21MD - Test lại luồng tính thử cước: 21MD | 140MD | Ảnh hưởng luồng Rating đã nghiệm thu | tái sử dụng được core của Rating
Giao diện tính thử cước sẽ chuyển thành tiến trình | - cờ true/false có method rating - true -> tính thử cước - false-> tính cước | File tính thử cước | File kết quả sau khi tính thử cước | - Update TLGP: 24MD - Sửa core rating: 25MD - Sửa màn hình tính thử cước(FE): 16.5MD - Tìm các vị trí Tương tác DB, update hàm tương tác DB: 14MD - Đánh giá các hàm code trung gian ảnh hưởng: 18.5MD - Test lại luồng tính cước: 21MD - Test lại luồng tính thử cước: 21MD | 140MD | Ảnh hưởng luồng Rating đã nghiệm thu
Note
Hàm tương tác với db | các bảng |  | Các hàm trung gian ảnh hưởng
getCallTypeGroupId | call_type, group_item, call_type_group |  | Util.getValue0fVariable
getValueByCode | option_set, option_set_value |  | computeServiceUtil.iotCheck
partnerRepository. findById(partnerId) | partner |  | computeServiceUtil.ratingForPercentage
getPartnerInfo | partner, partner_detail, agreement_type |  | hashRecordServiceUtil.insertKeyValue
getExportStatusInfo | file_type, export_job, service_export |  | pushFile(info);
getPartnerGroupId | group_item, partner_group |  | getTariffDetailByTariffType
getImsiType | imsi_group_detail, imsi_group |  | ratingByFlatRate
getCurrencyByPlmnId | payment_detail |  | ratingForAccum
checkplmnInfoByCode | plmn_info
getTariffDetail | tariff_plan, tariff_detail
getTimeRangeInfo | time_range, calendar, calendar_object, time_period, tariff_detail
getTimeBandId | time_period, time_band
getSourceGroupIdByCellId | cell, group_item, source_group
getSourceGroupIdByLac | cell, group_item, lac, source_group
getSourceGroupIdBySource | source, group_item, source_group
DestinationRepository.getIdByMap | destination_map, destination
DestinationGroupRepository.getIdByMap | destination_map, destination_group
getTariffDetail | tariff_detail, tariff_plan, tariff_affiliate_map, affiliate_detail
getFormula | formula
getBuyExchangeRate | exchange_rate
FLAT_RATE
getBlock | block
LINEAR
getAccumulation AccountInfo | group_item, accumulation_account, accumulation_code
getTotalResultAccum | v_result_accum_total
getDetailResultAccum | result_accum
getAccumulationAccountInfoByCallType | accumulation_code_detail
getAccumulationAccountInfoByService | accumulation_code_detail, call_type
getLevelAccum | accumulation_account_level
getServiceTypeByTariffDetail | tariff_detail, call_type
getFirstLevel | accumulation_account_level, accumulation_code_detail, call_type
getAccumulationAccountInfoById | accumulation_code_detail
getBlock | block
getLevelIdList | accumulation_account_level
getCurrencyCodeById | currency
getSellExchangeRate | exchange_rate
updateAccum | result_accum | update
resultAccumRepository.save(newResultAccum); | SAVE New accum | create new accum
getDiscount | discount_cat, discount, discount_obj
getTaxInfoByType | tax_info, group_item